## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INVEMAR 2021 - Versión 4
Componentes
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
01
Gestión del Riesgo de Corrupción
02
Racionalización de Trámites
03
Rendición de Cuentas
04
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
05
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Mapa
Para ver las actividades programadas por componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dar clic sobre cada botón.
06
Mapa de Riesgos
DE Corrupción
07
Estrategia
conflicto de
intereses

## Riesgos de corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 1: Riesgos de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción
Subcomponente/procesos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción conforme la nueva guía expedida por Función Pública | Mapa actualizado y publicado | Coordinadora PLA | 2021-01-31
Consulta y divulgación | Solicitar a través de la página WEB del Invemar sugerencias de la ciudadanía al proyecto de mapa de riesgos de corrupción | Mapa ajustado conforme las sugerencias recibidas consideradas viables | Coordinadora PLA | 2021-01-22
| Publicar en la página web del INVEMAR el mapa de riesgos de corrupción final | Mapa divulgado | Coordinadora PLA | 2021-01-31
Monitoreo y Revisión | Reportar cada cuatro meses a la oficina de auditoría interna los seguimientos a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción | Mapa monitoreado y constancia en actas | Responsables de las acciones | 05/05/21 04/09/21 07/01/22
Seguimiento | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Reporte de seguimiento al mapa riesgos corrupción publicado en la web | Auditora Interna | 10/05/21 10/09/21

## Mapa de riesgos
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Proceso | Descripción del riesgo | Causa raiz | Clasificación del riesgo (seleccione) | Riesgo inherente (seleccione) |  | Zona de riesgo inherente (ver hoja mapa de calor) | Descripción de los controles existentes | Afectación (seleccione) | Atributos del control | [5 empty] | Probabilidad residual | Nueva probabilidad | Probabilidad residual final | Impacto residual final | Zona de riesgo final (ver mapa de calor) | Tratamiento | Plan de acción | Responsable | Fecha de implementación
|  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  |  | Tipo (A) | Implementación (B) | Calificación (sumatoria A+B) | Documentación | Frecuencia | Evidencia
Planeación estratégica | Posibilidad de usar el poder para orientar la formulación de planes y proyectos en beneficio propio o a favor de terceros | Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación. Manipulación de la información | Fraude interno | Media (60%) | Mayor (80%) | Alto | Revisión permanente de los planes marco aplicables al INVEMAR, para determinar las prioridades que debe atender el INVEMAR | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 1. columna G por N. 60% x 40%= 24% 2. Columna G menos Probabilidad residual 60% - 24% = 36% | 36% | 22% | Mayor (80%) | Moderado | Reducir | Compartir mensualmente a los coordinadores SCI, subdirector SCI y DGI la matriz de control de presentación de propuestas FT-SCI-20 para que conozcan cuales propuestas se han presentado y en qué condiciones | Coordinadora de planeación | 2021-05-30
[7 empty] | Reconocimiento de las necesidades de investigación de un área, comunidad, global, etc, con el fin de proponer soluciones a través de proyectos | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 3. nueva probabilidad por columna N 36% x 40% = 14% 4. nueva probabilidad menos probabilidad residual 36% - 14% =22%
Revisión gerencial | Posibilidad de ocultar o alterar la información de los resultados y el desempeño de los procesos para favorecer interes particulares que afectan la toma de decisiones | Beneficio particular | Fraude interno | Media (60%) | Mayor (80%) | Alto | Realización anual de auditorias internas a los procesos y actividades críticas del INVEMAR quepermiten identificar oportunidades de mejora o incumplimientos a las disposiciones planificadas. | Probabilidad | Detectivo (15%) | Manual (15%) | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 1. columna G por N. 60% x 30%= 18% 2. Columna G menos Probabilidad residual 60% - 18% = 42% | 42% | 29% | Mayor (80%) | Moderado | Reducir | Elaborar y entregar a comité directivo tabla con los principales informes internos acerca del desempeño de los procesos o proyectos que se deban presentar a la JD, Comité Directivo o Director General con el respectivo responsable de su elaboración y revisión antes de liberación | Coordinadora de planeación | 2021-11-30
[7 empty] | Revisión por parte de instancias de coordinación de la información a presentarse en Junta Directiva, Comité instancia y entes externos | Probabilidad | Detectivo (15%) | Manual (15%) | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 3. nueva probabilidad por columna N 42% x 30% = 13% 4. nueva probabilidad menos probabilidad residual 42% - 13% =29%
Evaluación Independiente | Posibilidad de manipulación del resultado de la auditoria con ocasión de la realización de actividades de evaluación independiente, con el fin de obtener un beneficio privado y/o para un tercero. | Conflicto de interés | Fraude interno | Baja (40%) | Mayor (80%) | Alto | Los Auditores internos, suscriben compromiso ético de acuerdo con los lineamientos de la DZ-ADI-1 Directiz de auditoria Interna y realizan su remisión a Talento Humano para su inclusión en la hoja de vida, el cual será aplicable durante el término de duración de la relación laboral. | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 1. columna G por N. 40% x 40%= 16% 2. Columna G menos Probabilidad residual 40% - 16% = 24% | 24% | 14.4% | Mayor (80%) | Moderado | Reducir | Anualmente en el marco del Comité de Planeación y de Coordinación de Control Interno se revisa que no existan posibles causales de conflicto de interes para los auditores internos asignados a procesos de evaluación, previo a la aprobación del plan de auditoria. | Comité de Planeación y Coordinación de Control Interno | 01/02/2021 31/03/2021
[7 empty] | Los auditores internos, en caso de encontrarse frente a una situación de conflictos de intereses lo declara de forma inmediata y por escrito ante el auditor interno o superior inmediato (en caso de este último indicando las razones y aportando las evidencias según corresponda). | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 3. nueva probabilidad por columna N 24% x 40% = 9.6% 4. nueva probabilidad menos probabilidad residual 24% - 9.6% =14.4%
Elaboración de conceptos | Posibilidad de recibir un beneficio propio o a un tercero con los resultados de un concepto | Intereses personales | Fraude interno | Baja (40%) | Mayor (80%) | Alto | El coordinador del programa verifica que el lider o responsable del concepto no tenga intereses personales con la solicitud, mediante un mecanismo de asignación | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Documentado | Continua | Sin registro | 1. nueva probabilidad por columna N 40% x 40% = 16% 2. nueva probabilidad menos probabilidad residual 40% - 16% =24% | 24% | 17% | Mayor (80%) | Moderado | Reducir | Incluir en los conceptos técnicos emitidos por el Instituto hacia clientes externos la declaración de inexistencia de conflicto de interés por parte de los investigadores y personal que apoya en la emisión del mismo con el fin de ajustar el proceso a la política de integridad Institucional. Actualizar lista de chequeo conceptos incorporando esta actividad | Coordinadores de programa | 2021-10-31
[7 empty] | El Coordinador SCI y del Programa, revisan el concepto antes de ser liberado y si detectan intereses personales del lider o responsable del concepto, se reasigna la responsabilidad para ajustar el concepto | Probabilidad | Detectivo (15%) | Manual (15%) | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 3. probabilidad nueva por columna N 24% x 30% = 7% 4. Nuevo impacto menos probabilidad residual 24% - 7% =17%
Gestión de investigación | Posibilidad de utilizar los recursos (equipos, materiales y suministros, dinero) de los proyectos para un beneficio a nombre propio o de terceros. | Abuso de confianza para el desarrollo de las labores de los investigadores en su día a día | Fraude interno | Muy Alta (100%) | Mayor (80%) | Extremo | El coordinador de Servicios Generales, verifica la información de los equipos en prestamo y revisa los datos sobre el inventario para hacer seguimiento al estado de salida de activos fijos y verificación del equipo en su devolución. | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 1. columna G por N. 100% x 40%= 40% 2. Columna G menos Probabilidad residual 100% - 40% = 60% | 60% | 42% | Mayor (80%) | Alto | Reducir | Implementar en la herramienta Laserfiche la solicitud y legalización de los anticipos donde se discriminan los gastos por rubros con unos techos autorizados por el coordinador de la SCI (control manejo de efectivo) | Coordinador de Grupo Financiero | 2021-06-30
[7 empty] | El coordinador de programa (administrador del gasto) aprueba las legalizaciones y verifica el correcto uso de los rescursos destinados a las actividades técnicas de los proyectos (salidas de campo, talleres, mantenimientos de equipos, etc.). | Probabilidad | Detectivo (15%) | Manual (15%) | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 3. nueva probabilidad por columna N 60% x30% = 18% 4. nueva probabilidad menos probabilidad residual 60% - 18% =42%
Gestión de información | Posibilidad de uso indebido de la información técnica para beneficio propio | Debilidad en los controles de acceso a la información del INVEMAR | Relaciones laborales | Alta (80%) | Mayor (80%) | Extremo | Los procedimientos descritos en el documento PR-LabSIS-3 describen las actividades involucradas en la entrega en custodia de objetos digitales de interés generados durante la ejecución de los proyectos del área misional por INVEMAR. Mediante estos procedimientos se tiene claro que objetos fueron entregados al LabSIS, y queda registrado el proyecto, el jefe de proyecto, el responsable de la entrega en custodia. Garantizando de esta manera tener un control de la información que produce el instituto desde el área misional y poder detectar cuando sea usado de manera indebida. | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 1. columna G por N. 80% x 40%= 32% 2. Columna G menos Probabilidad residual 80% - 32% = 48% | 48% | 29% | Mayor (80%) | Moderado | Reducir | Acta o memoria de la reunión de inicio donde evidencie la información sobre la custodia de objetos digitales. | Jefe LABSIS | 2021-12-31
[7 empty] | La oficina de talento humano elabora cláusula en el contrato laboral de cada trabajador del instituto, acerca del manejo de la información. | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 3. nueva probabilidad por columna N 48% x40% = 19% 4. nueva probabilidad menos probabilidad residual 48% - 19% =29%
| Posibilidad de movilizar, exportar e importar especímenes sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio particular | Debilidad de controles en la aplicación del procedimiento PR-MHNMC-2 Consulta, préstamo/egreso de material biológico | Usuarios, productos y prácticas | Baja (40%) | Mayor (80%) | Alto | Durante el proceso para salida de material biológico del MHNMC se revisa a detalle la documentación, la cual es particular para cada caso (si el préstamo/egreso es nacional o internacional, o si es para usuarios internos o externos), y puede incluir certificaciones institucionales y/o convenios, oficios, correos electrónicos, permisos, entre otros. La salida del material se registra en el FT-MHNMC-5. Siempre que el material se movilice en territorio nacional debe estar acompañado del Registro Nacional de Colecciones del MHNMC y documentación institucional de acuerdo al Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.2.9.1.9. Exportaciones requieren, además del permiso de exportación, la verificación de salida del material en Puerto para la cual cada autoridad en Puerto maneja procedimientos diferentes y lo realiza el usuario con apoyo del MHNMC. | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 1. columna G por N. 40% x 40%= 16% 2. Columna G menos Probabilidad residual 40% - 16% = 24% | 24% | 24% | Mayor (80%) | Moderado | Reducir | Revisión y ajuste (de ser necesario), del Procedimiento de Consulta, Préstamo/Egreso de Material Biológico (PR-MHNMC-2). | Curadora MHNMC | 2021-12-31
Gestión de Recursos Físicos | Posibilidad de usar vehículos institucionales para beneficios personales propios o en favor de un tercero. | Intereses personales | Fraude interno | Media (60%) | Moderado (60%) | Alto | El encargado del control de acceso al Instituto registra en bitácoras de control de cada uno de los vehíiculos institucionales la información correspondiente al conductor, destino, fecha, kilometraje de salida y kilometraje de ingreso al Instituto. | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 1. columna G por N. 60% x 40%= 24% 2. Columna G menos Probabilidad residual 60% - 24% = 36% | 36% | 22% | Moderado (60%) | Moderado | Reducir | El Jefe de Transporte y/o el Auxiliar Administrativo TRA establece comunicación frecuente con los conductores que se encuentran realizando salidas de campo y servicios de transporte y lo registra en la planilla FT-GSG-36 registro de comunicaciones de salidas de campo del protocolo de comunicaciones, consignando la ubicación del vehículo. Este control está siendo implementado desde octubre del año anterior por lo que estamos midiendo su eficacia. En este sentido el Coordinador GSG realizará un análisis de la pertinencia y eficacia de este control a un año de su implementación. | Coordinador GSG | 2021-09-30
[7 empty] | El Jefe de TRA se encarga de socializar lo estipulado en la Guía de Uso de Vehículos Institucionales GI-STA-2 la cual hace referencia a las prohibiciones y restricciones del uso del parque automotor realizando el respectivo registro. | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 3. nueva probabilidad por columna N 36% x 40% = 14% 4. nueva probabilidad menos probabilidad residual 36% - 14% =22%
Gestión Administrativa y Financiera | Posibilidad de una inadecuada identificación de necesidades planeadas para beneficiar a un interesado en el proceso contractual | Intención de favorecer a un tercero interesado en el proceso de selección | Ejecución y administración de procesos | Alta (80%) | Catastrófico (100%) | Extremo | Jornadas de pedagogia por parte de Jefe COP para propender una adecuada inclusión de las necesidades planeadas en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Sin documentar | Continua | Con registro | 1. columna G por N. 80% x 40%= 32% 2. Columna G menos Probabilidad residual 80% - 32% = 48% | 48% | 34% | Catastrófico (100%) | Moderado | Reducir | Adoptar un mecanismo de seguimiento mensual a la ejecución de adquisiciones planeadas en el Plan Anual de Adquisiciones | Jefe COP | 2021-03-01
[7 empty] | Revision previa del formato"FT-GCO-15 Analisis Previo" por parte de Jefe COP, profesionales de apoyo y Coordinador GCO | Probabilidad | Detectivo (15%) | Manual (15%) | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 3. nueva probabilidad por columna N 48% x 30% = 14% 4. nueva probabilidad menos probabilidad residual 48% - 14% =34% | [5 empty] | Divulgación de tips sobre las consecuencias del favorecimiento a terceros en procesos de selección para la contratación con cargo a recursos públicos | profesionales de apoyo GCO | 2021-03-05
| Favorecer o permitir el hurto o mal uso de cualquiera de los recursos financieros del Instituto. | Entrega de claves a terceros por parte de los empleados con acceso al portal bancario | Fraude interno | Alta (80%) | Moderado (60%) | Alto | El coordinador financiero verifica que para todas las operaciones bancarias se efectue mediante administración dual, con utilización de token personalizado y clave electrónica de acceso personal en cada portal bancario. | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Sin documentar | Continua | Con registro | 1. columna G x N 80% X 40% =32% 2. Columna G menos Probabilidad residual 80% - 32% = 48% | 48% | 29% | Moderado (60%) | Bajo | Reducir | *Cuatrimestralmente, se presentaran los resultados de la medición del Indicador de Corrupción ID 234. | COORD. FIN SYT/TES | 2021-09-30
[7 empty] | El jefe de telemática y software valida que los usuarios autorizados del manejo de los portales bancarios desarrollen transacciones seguras, para ello realizará la instalación de los software necesarios (antivirus, firewall, y demás) en los equipos destinados para realizar transacciones bancarias, que impidan el uso de personas no autorizadas o desconocidas, o que se puedan detectar amenazas o software maliciosos | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Sin documentar | Continua | Con registro | 3. nueva probabilidad por columna N 48% x 40% = 19% 4. nueva probabilidad menos probabilidad residual 48% - 19% =29% | [5 empty] | * El Grupo SYT validara y hará reporte que se está dando cumplimiento a las políticas y normas de seguridad informáticas establecidas en el Instituto, por parte de las personas responsables del manejo de los portales bancarios. | SYT/TES | 28/02/21 30/06/21
Gestión humana | Favorecimiento a candidatos en los proceso de convocatoria y o selección para vinculación del personal por contrato de trabajo que adelante el Instituto | Tráfico de influencias | Fraude interno | Media (60%) | Moderado (60%) | Alto | La Coordinadora TAL y el Jefe de vinculaciones realizan la evaluación previa del perfil para revisar cumplimiento de requisitos de formación y experiencia cualquiera que sea la modalidad de contratación por primera vez y se verifica que se realice el flujo de autorizaciones para la selección y contratación de personal el cual es requerido para la vinculación y solicitado por las áreas que intervienen en el proceso (FIN) | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 1. columna G por N. 60% x 40%= 24% 2. Columna G menos Probabilidad residual 60% - 24% = 36% | 36% | 36% | Moderado (60%) | Bajo | Reducir | Realizar por la Coordinación de Talento Humano y Jefe de Vinculaciones revisión del procedimiento de selección y contratación PR-TAL-1 con el fin de ajustar el mismo conforme a la politica de gestión de conflicto de interés e integridad que se defina institucionalmente | Jefatura de Vinculaciones / Coordinador Grupo Talento Humano | 2021-10-01
Transversal | Uso indebido o falsificación de documentos que afectan los intereses e imagen institucional | Intereses personales, deficiencia en el control de información documentada | Fraude interno | Baja (40%) | Moderado (60%) | Moderado | La Coordinadora TAL y la jefe de desarrollo organizacional realiza socialización en el proceso de Inducción de personal donde se les haga conocer a los vinculados los derechos deberes y prohibiciones a los trabajadores contenidas en el reglamento interno de trabajo. así como también el Manual de convivencia MN-DGI-1 en el cual se consignan las politicas, valores y principios asociados al personal vinculado al Invemar. | Probabilidad | Preventivo (25%) | Manual (15%) | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 1. columna G por N. 40% x 40%= 16% 2. Columna G menos Probabilidad residual 40% - 16% = 24% | 24% | 24% | Moderado (60%) | Bajo | Reducir | Realizar por parte de la Jefe de Desarrollo Organizacional campaña en los trabajadores para fomentar comportamientos éticos basados e integridad del ciudadano una vez al año | Jefe desarrollo Organizacional / Coordinación de Talento Humano | 2021-12-01
Note on C16: La descripción del riesgo debe contener todos los detalles que sean necesarios y que sea fácil de entender tanto para el líder del proceso como para personas ajenas al proceso. ejemplos de palabras a utilizar:Afectación, atrasos, alteración, hurto, fraude, pérdida, trafico de influencias, inexactitud, efectuar…,
Note on I16: control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo Estructura redacción: Responsable-acción-complemento Verbos y palabras de control: Verificar, evaluar, validar, seguimiento, medición, comparación, cotejar, conciliar, ajustar, corregir, monitorear
Note on J16: Controles correctivos y detectivos atacan Impacto Controles preventivos atacan probabilidad
Note on Q16: Multiplique la calificación del control (columna N) por el valor de la probabilidad o impacto (depende del del tipo de control)
Note on V16: Cuando se define la opción de reducir, se requerirá la definición de un plan de acción que especifique: i) responsable, ii) fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento.
Note on G17: Moderado: de 1 a 5 preguntas afirmativas. Mayor: De 6 a 11 Catastrófico: más de 11
Note on O17: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo
Note on W36: Evidencia actividad SYT: Un pdf con las firmas de Coord SYT y Jefe de TEL donde indica que el antivirus esta debidamente licenciado con las bases de datos al dia y el DSB Manager de davivienda con el estatus de proteccion completo

## Estrategia Conflicto de interes
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Entidad: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS -INVEMAR |  |  |  | Año: 2021
Objetivo: desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. |  |  | Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos
Condiciones institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Planeación | Cuando se realicen comités de Gestión y Desempeño
|  | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Comité de conflicto de intereses. | 2021-05-31
| Procesos y procedimientos | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Comité de conflicto de intereses | 2021-05-31
|  | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | Comité de conflicto de intereses | 2021-05-31
|  | Incluir en las minutas contractuales como obligación de los contratistas, realizar la declaración de conflictos de intereses en la página de Función Pública, en caso que no haya sido aportada junto con la propuesta o cotización y como causal de terminación del contrato, ante la presencia de un conflicto de interés. | GCO | 2021-06-30
|  | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Comité de conflicto de intereses | 2021-05-31
Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | Oficina COM | 2021-03-31
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | TAL | 2021-05-31
| Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | TAL(iniciamos cumplimiento con miembros que conforman el autodiagnostico para el conflicto de interés y Jefes de área de Talento Humano) | 2020-08-31
Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | TAL/GCO | 2020-05-31
| Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido trámite . | ADI/Comité de Gestión y Desempeño/Comité de conflicto de intereses | 31/05/2021 y fechas definidas en la evaluación independiente
|  | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | ADI/Comité de Gestión y Desempeño/Comité de conflicto de intereses | 31/05/2021 y fechas definidas en la evaluación independiente

## Racionalización de tramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Racionalización de Trámites
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS "JOSÉ BENITO VIVES" - INVEMAR
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Ambiente y Desarrollo Sostenible
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Magdalena
Municipio: |  | Santa Marta
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 15087 |  | Consultar el Sistema de Información Ambiental Marina (SIAM) | Eliminado | Por disposición del decreto ley 2106 de 2019 en su articulo 6 el OPA pasa a ser consulta de información | Registro de la consulta de información según lo estipulado en el articulo 06 del decreto ley 2106 de 2019 | Cumplimiento de las disposiciones del decreto ley 2106 de 2019 | Normativa |  | Eliminación por decreto ley 2106 de 2019 art.6. pasa a consulta de acceso a la información pública |  | 16/02/2021 | 31/12/2021 | Julian Pizarro

## Transparencia y acceso
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 5: Transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de productos de información generados por los proyectos de investigación en el SIAM | SIAM con contenidos de los resultados de los proyectos de Investigación | Número de productos de información publicados en el SIAM | LABSIS | 2021-12-15
| 1.2 | Revisar y actualizar la información de los OPA's de INVEMAR en el SUIT | OPA's actualizados | Seis OPAs revisados y actualizados | PLA | 2021-05-30
| 1.3 | Revisión a contenidos mínimos en la página WEB, conforme la Resolución 1519 de agosto 2020 | Cumplimiento Resolución 1519 de agosto 2020 | Aplicación de la lista de chequeo de procuraduría | LABSIS | 2021-06-30
| 1.4 | Continuar impulsando el entrenamiento de los trabajores del INVEMAR realizando el curso gratuito de Lenguaje Claro dispuesto en la página de DNP | Trabajadores capacitados en Lenguaje Claro | # de trabajadores capacitados en Lenguaje Claro | COM | 30/06/2021 31/12/21
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Fortalecer el sistema integrado de atención al ciudadano y garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información | Sensibilización a los responsables del sistema integrado de atención al ciudadano para que se haga control y seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes de información | Dos sensibilizaciones a través de correo electrónico a los responsables del sistema integrado de atención al ciudadano (JUR-LABSIS-CMC-AYC) | Lider: COM | 30/06/2021 17/12/2021
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisión y actualización del Indice de Información clasificada y reservada | El Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado con las series documentales convalidadas por el Archivo General de la naciòn | Publicación en la web institucional | AYC | 2021-07-30
| 3.2 | Revisión y actualización del Esquema de publicación de información | El esquema de publicación de información | Documento publicado en página web | LABSIS | 2021-10-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener el acceso del software que provee MINTIC para personas con discapacidad en la página web del instituto | Software visible permitiendo descarga gratuita desde nuestra página web | Software a disponibilidad del público | LABSIS | 2021-11-20
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Recopilación de estadisticas de peticiones de acceso a datos atendidas y respuestas dadas | Informe solicitudes de acceso a datos atendidas por el LABSIS | Informe de solicitudes de acceso publicado en el sitio de transparencia y acceso a la información. | LABSIS | 15/01/2021 15/04/2021 15/07/2021 15/10/2021
| 5.2 | Seguimiento y registo de la información recibidas a través del Sistema de integrado atención al ciudadano | Informe trimestral del sistema integrado de atención al ciudadano | Informe trimestral | Lider: COM Apoyan: JUR/LABSIS/AYC/SYT | 30/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021
Note on D8: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C9: usrcoord pec: La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea
Note on C13: La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente.
Note on C14: La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada.
Note on C16: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública
Note on C17: Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información

## Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Determinar acciones de mejora conforme los resultados obtenidos con la aplicación de la política de servicio y atención al ciudadano | Formulación de propuesta de acciones de mejora | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT | 2021-12-17
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar la herramienta del sistema integrado de atención al ciudadano | Sistema integrado atención al ciudadadano en funcionamiento | Lider: SYT Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADI | 2021-05-31
| 2.2. | Atender de manera oportuna las inquitudes ciudadanas de las redes sociales | Documento con el compilado de los comentarios y las recomendaciones dadas por los usuarios de las redes | Lider: CMC Apoyan: COM | 30/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar una actividad semestral sobre atención y servicio al ciudadano, valores y comportamientos a tener en cuenta. | 2 Actividades de sensibilización al personal vinculado laboralmente | Lider: TAL | 30/06/2021 17/12/2021
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar y divulgar un tip sobre la importancia de la respuesta a los requerimientos de los ciudadanos de manera oportuna | 1 sensibilización realizada | Lídera: JUR Apoya: COM | 2021-06-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Analizar la información arrojada por el sistema integrado de atención al ciudadano respecto a la oportunidad, calidad y lenguaje claro | Reporte trimestral de la oportunidad en la respuesta a las solicitudes realizadas por la ciudadania | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT | 2021-10-31

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Subir a la página Web y difundir por redes sociales El Informe de Actividades, como una manera de mantener a los ciudadanos enterados de nuestra gestión y logros. | Gestión Página Web/ Redes Sociales | CMC | 2021-03-31
| 1.2 | Subir a la página Web y difundir por redes sociales El informe del Estado de los Recursos, como una manera de mantener a los ciudadanos enterados de nuestra gestión y logros. | Gestión Página Web/ Redes Sociales | CMC | 2021-05-05
| 1.3 | Actualización del link noticias con las actividades desarrolladas por el área misional | Noticias actualizadas en la página web y redes sociales, y reporte en informe BPIN | CMC | 8/04/2021 8/07/2021 8/10/2021 17/12/2021
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Desarrollar diálogos de doble vía a través de los eventos transmitidos por redes sociales. Se identificarán las temáticas acordes a la agenda ambiental del país | Cuatro diálogos de doble vía 2021 | Líder: CMC Apoya: COM, SCI | 30/06/2021 17/12/2021
| 2.2 | Resolver preguntas e inquietudes que se generan a través de las redes sociales. | Registro de solicitudes recibidas vs atendidas | CMC | 30/06/2021 17/12/2021
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilización a los coordinadores del área misional de la importancia de mantener actualizado el link de noticias de la página web del instituto, como un insturmento de rendición de cuentas | Una sensibilización realizada | Líder: CMC Apoya: COM, SCI | 6/04/2021 6/07/2021 6/10/2021 03/12/2021
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2020 | Informe publicado | Líder: COM Apoya: CMC, SCI | 2021-01-29
Note on C7: El elemento información se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental o municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano lo cual implica generar información de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles
Note on C10: El elemento diálogo se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - generales, por segmentos o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la población
Note on C12: El elemento incentivo se refiere a premios y controles orientados a reforzar el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Se trata entonces de planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.
Note on C13: autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como las acciones para garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla. Esta evaluación realizada por la ciudadanía en las diferentes acciones planeadas por la entidad debe ser registrada en una memoria, publicada y divulgada para público conocimiento. A partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad, es necesario elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarlo entre los participantes.

## Riesgos (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Riesgos de Corrupción
Subcomponente/procesos | Nombre de la actividade | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa actualizado | Coordinadora PLA | 2020-01-17
Consulta y divulgación | Solicitar a través de la página WEB del Invemar sugerencias de la ciudadanía al proyecto de mapa de riesgos de corrupción | Informe de las sugerencias o aportes recibidos por la ciudadanía y los trabajadores | Coordinadora PLA | 2020-01-23
Solicitar a través de correo de divulgación que los trabajadores revisen y hagan sugerencias al proyecto de mapa de corrupción. Hacer los ajustes respectivos al mapa
| Publicar en la página web del INVEMAR en mapa de riesgos de corrupción final | Mapa divulgado | Coordinadora PLA | 2020-01-31
Monitoreo y Revisión | Reportar cada cuatro meses a la oficina de auditoría interna los seguimientos a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción | Mapa monitoreado y constancia en actas | Responsables de las acciones | 05/05/20 04/09/20 07/01/21
Seguimiento | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Reporte de seguimiento al mapa riesgos corrupción publicado en la web | Auditora Interna | 30/04/20 31/08/20 31/12/20

## Trámites (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Racionalización de Trámites
No se tiene previsto la racionalización de trámites durante la vigencia 2020.

## Rendición_de_Cuentas (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Rendición de Cuentas
| Subcomponente | Nombre de la actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Subir a la página Web y difundir por redes sociales El Informe de Actividades y El Informe de Estado de los Recursos, como una manera de mantener a los ciudadanos enterados de nuestra gestión y logros. | Gestión Página Web/ Redes Sociales | CMC | 2020-05-04
|  | 1.2 | Actualización del link noticias con las actividades desarrolladas por el área misional | Noticias actualizadas en la página web y redes sociales | CMC | 30/06/2020 15/12/2020
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Desarrollar dos diálogos en doble vía a través de dos eventos misionales (facebook live). Se identificarán las temáticas acordes a la agenda ambiental del país | 2 diálogos de doble vía 2020 | Líder: CMC Apoya: COM, SCI | 30/06/2020 24/12/2020
|  | 2.2 | Resolver preguntas e inquietudes que se generan a través del Messenger de la red Facebook y Twitter. | Solicitudes atendidas | CMC | 30/06/2020 24/12/2020
|  | 2.3 | Participar en la rendición de cuentas que haga el Ministerio de Ambiente durante la vigencia 2020 | Documento o presentación con los resultados del INVEMAR 2019 suministrado a Minambiente | Coordinación PLA con el apoyo de las áreas misionales | 2020-09-04
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilización a los coordinadores del área misional de la importancia de mantener actualizado el link de noticias de lapágina web del instituto, como un insturmento de rendicon de cuentas | 1 Sensibilización realizada | Líder: CMC Apoya: COM, SCI | 2020-04-30
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar informe y publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2019 | Informe publicado | Líder: COM Apoya: CMC, SCI | 2020-01-30
Note on C8: El elemento información se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental o municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano lo cual implica generar información de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles
Note on C10: El elemento diálogo se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - generales, por segmentos o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la población
Note on C13: El elemento incentivo se refiere a premios y controles orientados a reforzar el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Se trata entonces de planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.
Note on C14: autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como las acciones para garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla. Esta evaluación realizada por la ciudadanía en las diferentes acciones planeadas por la entidad debe ser registrada en una memoria, publicada y divulgada para público conocimiento. A partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad, es necesario elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarlo entre los participantes.

## Transparencia (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Nombre de la actividad |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de productos de información generados por los proyectos de investigación en el SIAM | SIAM con contenidos de los resultados de los proyectos de Investigación | Número de productos de información publicados en el SIAM | LABSIS | 2020-12-15
| 1.2 | Documentar conjuntos de datos disponibles para los usuarios del SIAM | Todos los conjuntos de datos recibidos en custodia documentados con sus metadatos | Número de conjuntos de datos documentados con sus metadatos | LABSIS | 2020-12-15
| 1.3 | Revisión a contenidos mínimos en la página WEB | Cumplimiento Resolución 3564 de 2015 | Aplicación de la lista de chequeo de procuraduría | SYT | 2020-06-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Documentar los lineamientos para la atención de las solicitudes de información conforme a la normatividad vigente | Lineamientos del sistema integrado de atención al cidudadano elaborado | Documento publicado en KAWAK | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 2020-06-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Ajustes al programa de gestión documental | Programa actualizado, alineado con respecto a los instrumentros de la informaciòn. | Publicación en la web institucional | AYC | 2020-11-20
| 3.2 | Revision y actualizacion del Esquema de publicación de información | El Esquema de publicación de información | Documento publicado en página web | SYT | 2020-10-31
| 3.3 | Revisión y actualización de El Índice de Información Clasificada y Reservada | El Índice de Información Clasificada y Reservada | Documento publicado en página web | SYT | 2020-10-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener el acceso del software que provee MINTIC para personas con discapacidad en la página web del instituto | Software visible permitiendo descarga gratuita desde nuestra página web | Software a disponibilidad del público | SYT | 2020-11-20
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Recopilación de estadisticas de peticiones de acceso a datos atendidas y respuestas dadas | Informe solicitudes de acceso a datos atendidas por el LABSIS | Informe de solicitudes de acceso publicado en el sitio de transparencia y acceso a la información. | LABSIS | 15/01/2020 15/07/2020
| 5.2 | Seguimiento y registo de la información recibidas a través del sistema de integrado atención al ciduadano | Informe trimestral del sistema integrado de atención al ciudadano | Informe trimestral | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 20/01/2020 20/04/2020 20/07/2020 20/10/2020
Note on D7: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C8: usrcoord pec: La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea
Note on C11: La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente.
Note on C12: La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada.
Note on C15: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública
Note on C16: Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información

## Atención_al_Ciudadano (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Nombre de la actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Presentar a la alta dirección una propuesta del sistema integrado de atención al ciudadano, para atender las recomendaciones e incoporarlas a la versión final del sistema | Presentación de a propuesta del sistema integrado de atención al ciudadano | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 2020-03-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Estructurar el sistema integrado de atención al ciudadano | Protocolo elaborado y divulgado | Lider: COM Apoyan: JUR/CMC/LABSIS/AYC/SYT y ADG | 2020-06-30
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias del recurso humano para atención y servicio al ciudadano | 2 Actividades de sensibilización al personal vinculado laboralmente | Lider: TAL | 01/04/2020-24/12/2020
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Sensibilizar sobre la importancia de la respuesta a los requerimientos de los ciudadanos de manera oportuna | 1 sensibilización realizada | Lídera: JUR Apoya: COM | 2020-06-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar las preguntas frecuentes en a página web con base en el análisis de la información recibida a través de los canales de atención | Actualización de las preguntas frecuentes en la página web | Lídera: COM Apoya: Responsable de la información/SYT | 2020-06-30
Note on C9: La entidad puede formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos.
Note on C10: La entidad debe fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención
Note on C11: La entidad puede formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión
Note on C12: La entidad puede formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites.
Note on C13: Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos.

## Otras (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Iniciativas Adicionales